## Planilha1
Sprint 1 | 9/09 até 6/10 |  |  | Sprint 2 | 7/10 até 21/10
ID | Tarefa | Descrição | OD | ID | Tarefa | Descrição | OD
1 | Criação do Grupo de Whatspp | 13 | Importante | 1 | Revisão da documentação | 13 | Essencial | Legenda
2 | Escolher ferramenta de gestão de projetos | 8 | Importante | 2 | Ensaio de apresentação | 21 | Importante | Feito
3 | Criação do BackLog | 8 | Essencial | 3 | Ensinar Jairo e Victoria sobre o HTML do Site | 13 | Essencial | Em andamento
4 | Criação da Modelagem de Dados | 13 | Essencial | 4 | Apresentação do Analytics | 5 | Essencial | Não iniciado
5 | HLD e LLD prontos | 13 | Essencial | 5 | Reunião final antes da apresentação | 13 | Essencial
6 | Planilha de sprint feita | 13 | Essencial | 6 | Criar Planilha de riscos | 13 | Essencial
7 | HLD e LLD via HTML | 5 | Desejável | 7 | Ficar até mais tarde nos últimos dias | 8 | Desejável
8 | Script de criação do BD | 13 | Essencial | 8 | Organizar projeto no GitHub e no PenDrive | 8 | Importante
9 | Falar com a Vivian p/ liberar Azure | 21 | Essencial | 9 | Documentação atualizada | 13 | Essencial
10 | Criar tabelas no Azure | 13 | Essencial | 10 | Site institucional - Local | 21 | Essencial
|  |  |  | 11 | Site Estático Cadastro e Login - Local | 35 | Essencial
|  |  |  | 12 | Site Estático Dashboard (Google Charts) - Local | 13 | Essencial
|  |  |  | 13 | Começar PowerPoint Final | 35 | Essencial
|  |  |  | 14 | Personalizar Node.JS | 13 | Importante
|  |  |  | 15 | Diagrama de Arquitetura Local - Arduino | 8 | Essencial
16
17
18
19
20