## Planilha1
# | Riscos | Probabilidade | Impacto | Fator de Risco | Ação | Como? | Prazo
Impacto
1 | Falta do entendimento do projeto | Pouco provavel (1) | Médio (2) | 2 | Mitigar | Procurar formas de aumentar a integração, com reuniões e conversas | Imediato | Alto (3) | 3 | 6 | 9
2 | Atraso nas entregas do projeto por falta de comprometimento | Pouco provavel (1) | Alto (3) | 3 | Eliminar | Estipular e implementar um cronograma que deve ser seguido por todos os colaboradores |  | Médio (2) | 2 | 4 | 6
3 | Arduino com defeito | Pouco provavel (1) | Alto (3) | 3 | Eliminar | Fazer testes para encontrar o problema e testes frequentemente para evitar futuros defeitos | Imediato | Baixo (1) | 1 | 2 | 3
4 | Baixa integração da equipe | Pouco provavel (1) | Alto (3) | 3 | Mitigar | Promover mais integração na equipe, com reuniões e tentar incentivar uma maior convivência | 7 dias | Probab. | Pouco Provável (1) | Provável (2) | Muito Provável (3)
5 | Produtividade abaixo do planejado | Pouco provavel (1) | Alto (3) | 3 | Mitigar | Dar feedback e estipular metas
6 | Computadores com defeito | Provável (2) | Médio (2) | 4 | Eliminar | Tentar consertar a maquina, se não for possível, efetuar a troca do equipamento | Imediato
7 | Wi-fi com conexão instavel | Provável (2) | Médio (2) | 4 | Mitigar | Utilizar um servidor local ou ter uma rede reserva para emergências | Imediato
8 | Saida de um colaborador chave da empresa | Provável (2) | Médio (2) | 4 | Aceitar | Tentar conversar e convercer o mesmo a mudar de ideia, senão, tentar uma adaptação sem o funcionário | Imediato
9 | Falta de conhecimento nas tecnologias utilizadas | Provável (2) | Alto (3) | 6 | Eliminar | Disponibilizar cursos e palestras de acordo com a dificuldade | 7 dias
10 | Perda do codigo fonte do projeto | Provável (2) | Alto (3) | 9 | Eliminar | Fazer backup na nuvem | 7 dias